## 完了報告書
|  |  |  | 作成者 |  | 支援者 |  | GM
開発完了報告書
テーマ | トピックモデルによる短文の分類 |  |  | 初級・中級・インフラ |  | 初級
開発概要について予定通りだったか変更があった時は変更点と理由について
gensim を使ってトピックモデルを作ることは、予定どおり出来ました。:) 大量のツイートをローカルの DB に保存して、データセットとして使う仕組みは、予定どおり出来ました。:) ユーザごとのトピックの偏りを調べることは出来ませんでした。:( 理由は、その手前のモデルの評価やチューニングが思うようにいかず、時間が足りなくなったためです。 モデルの評価については、計画時からの不安要素でした。 モデルのチューニングは、人が見て分類されているように見えない状態から、分類されているように見える状態にはなったと思います。未知のデータも分類できました。;)
開発環境について予定通りだったか変更があった時は変更点と理由について
計画書にはラップトップの環境のみ書きましたが、デスクトップ PC を使うことの方が多かったです。ただ、これは想定内でした。
開発スケジュール
マイルストーン |  | 成果物等 | 予定工数 | 実績工数 | 予実差 |  | 見解（差異が著しくある場合）
トピックモデル作成手順の確立 |  | 学習用コーパス, 初期モデル | 5日 | 11日 | +6日 |  | 大きいデータを扱うのに、思いのほか色んな仕組みが必要でした。
トピックの定義と評価方法の確立 |  | 評価方法, 改良されたモデル | 6日 | 9日 | +3日
チューニング、考察 |  | 評価用文書, 分類結果, レポート | 6日 | 4日 | -2日
|  |  | 日 | 日 | 日
|  |  | 日 | 日 | 日
|  |  | 日 | 日 | 日
|  |  | 日 | 日 | 日
良かった点・悪かった点
良かった点 - 大量のデータを自分で集めて、プログラムで (メモリを節約しつつ) 扱うという経験が出来ました。 - MongoDB の使い方を知ることが出来ました。 - 最初からずっと、とうてい分類できているとは思えない状態だったので、最後に少しでもチューニングの結果が見えたのが良かったです。 悪かった点 - チューニングの指標として使った値が直感に反していて、モデルの評価を定量化できませんでした。
次期課題
課題に際して、是正処置を講じるプロセス
Note on B59: hirao: 上段の振り返りから、次期バージョン開発に際する課題を記載してください。 どんな小さなことでもかまいません。
Note on B65: hirao: 次期課題を是正する際の手段とどのプロセス(計画時か、開発中か、。。。)で実施予定かを記載してください。