## 計画書
[11 empty] | 作成者 |  |  | 支援者 |  |  | GM
開発計画書
改定履歴
版 | 変更内容 | [12 empty] | 日付 |  |  | 担当者
1.0 | 新規作成 | [12 empty] | 2019-05-07 |  |  | 佐田
テーマ |  |  | 文書分類 | [7 empty] | 初級・中級・インフラ |  |  | 初級
開発概要
Twitter から取得した Tweet を使って、文書分類をしてみたいと思います。 分類のために、トピックモデルを作成しようと思います。 gensim というライブラリを使うと、教師なし学習でトピックモデルを作れるようです。 BERT にも興味があるので、余裕があって使えそうだったら使ってみたいです (マシンパワーが足りないかも知れません)。 モデルをチューニングする段階で Twitter API にアクセスしたくないので、取得した Tweet をローカルの DB に保存する仕組みも必要かと思います。 ユーザごとにトピックの偏りなどを調べて、何らかのパターンが観測できたら面白いと思います。 たとえば、血液型の話題を多くツイートする人が、他にどんな話題をツイートするのか（しないのか）、といった事に興味があります。 トピックモデルが正しく分類を行っているか評価するのが難しそうです。 ボットやリツイートをどうするかはまだ考えていません。
開発環境
使用PC（モデル、CPU、Memory） | [7 empty] | ThinkPad X230 Tablet, Core i7-3520M 2.9GHz, 8GB
OS | [7 empty] | Windows 10 Pro
言語 | [7 empty] | Python 3.6.5
環境 |  | Anaconda3 | [5 empty] | VSCode | [5 empty] | MongoDB
準備が必要なもの
使用するライブラリやパッケージについて
tweepy, pymongo, janome, gensim, BERT (余裕があったら)
開発スケジュール
マイルストーン | [5 empty] | 成果物等 |  |  | 開始 |  | 終了 |  | 予定工数 |  | 補足
トピックモデル作成手順の確立 | [5 empty] | 学習用コーパス, 初期モデル |  |  | 5月 18日 |  | 5月 26日 |  | 5日 |  | 火・土・日曜に作業します。
トピックの定義と評価方法の確立 | [5 empty] | 評価方法, 改良されたモデル |  |  | 5月 28日 |  | 6月 9日 |  | 6日 |  | 火・土・日曜に作業します。
チューニング、考察 | [5 empty] | 評価用文書, 分類結果, レポート |  |  | 6月 11日 |  | 6月 23日 |  | 6日 |  | 火・土・日曜に作業します。
[9 empty] | 月 日 |  | 月 日 |  | 日
[9 empty] | 月 日 |  | 月 日 |  | 日
[9 empty] | 月 日 |  | 月 日 |  | 日
[9 empty] | 月 日 |  | 月 日 |  | 日
プロジェクト体制
役割 | [7 empty] | 名前 |  |  |  | 責任範囲
ソフト開発者 | [7 empty] | 佐田和也 |  |  |  | 開発
支援者 | [11 empty] | 技術的指導
開発管理担当者 | [11 empty] | 開発推進
(参考:カレンダー)
5月 | [8 empty] | 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | (残週) |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | (残週)
4/29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | [6 empty] | 1 | 2 | 3
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 3
5/14 | Kickoff
6/22 | 合宿当日